P-18/2020 | Yenilənmiş qiymət hesablaması
YENİLƏNMİŞ TİKİNTİ QİYMƏTİ
P-18/2020 saylı podrat müqaviləsi üzrə 41 işin detallı hesablanması
Hesablama əsası: əvvəlki qiymətlərdən 10% ticarət əlavəsi çıxarılıb, xərc 5% artırılıb və yeni marja 15% qəbul edilib. ƏDV dərəcəsi 18% saxlanılıb.
Tətbiq olunan əmsal: 1,05 × 1,15 ÷ 1,10 = 1,097727...
	İşlərin tərkibi
	Əvvəlki qiymət
	Yeni qiymət
	Artım

	Əsas 30 iş
	121 020,82
	132 847,85
	11 827,03

	Akt üzrə 6 ödənişli əlavə iş
	9 591,25
	10 528,58
	937,33

	Hədiyyə edilmiş 5 iş
	3 767,11
	4 135,26
	368,15

	Bütün 41 iş
	134 379,18
	147 511,69
	13 132,51

	Hədiyyə işləri çıxılmaqla
	130 612,07
	143 376,43
	12 764,36



I mərhələ - təməl və 1-ci mərtəbə
	№
	İşin adı
	Əvvəlki qiymət
(ƏDV ilə)
	Yeni qiymət
(ƏDV ilə)
	Artım

	1
	Təməlin qazıntısı və torpağın çıxarılması
	1 255,04
	1 377,69
	122,65

	2
	Lentvari dəmir-beton təməl - M300, Ø14; 80×60, 30×60 və 40×20 sm
	15 302,82
	16 798,32
	1 495,50

	3
	Təməlin isti bitumla hidroizolyasiyası
	676,47
	742,58
	66,11

	4
	Kürsünün mişar daşı ilə hörülməsi - 40 və 20 sm
	2 666,27
	2 926,84
	260,57

	5
	Kürsünün karbonat materialı ilə doldurulması
	1 760,61
	1 932,67
	172,06

	6
	Torla möhkəmləndirilmiş 70-80 mm döşəmə styajkası
	2 244,64
	2 464,00
	219,36

	7
	1-ci mərtəbənin dəmir-beton sütunları - 40×40 sm
	4 263,00
	4 679,61
	416,61

	8
	1-ci mərtəbənin xarici divarları və daxili arakəsmələrinin hörgüsü
	5 926,09
	6 505,23
	579,14

	9
	1-ci mərtəbənin dəmir-beton pəncərəüstü atmaları
	1 327,76
	1 457,52
	129,76

	10
	1-ci mərtəbənin beton rigelləri və gizli rigelləri
	4 492,85
	4 931,92
	439,07

	11
	1-2-ci mərtəbələr arasında dəmir-beton döşəmə plitəsi
	12 540,53
	13 766,08
	1 225,55

	12
	1-2-ci mərtəbələr arasında dəmir-beton pilləkən
	2 570,04
	2 821,21
	251,17

	
	Mərhələ üzrə cəmi
	55 026,12
	60 403,67
	5 377,55



II mərhələ - 2-ci mərtəbə, fasad və dam
	№
	İşin adı
	Əvvəlki qiymət
(ƏDV ilə)
	Yeni qiymət
(ƏDV ilə)
	Artım

	13
	2-ci mərtəbənin dəmir-beton sütunları - 40×40 sm
	4 037,06
	4 431,59
	394,53

	14
	2-ci mərtəbə, eyvan və damaltı hissənin hörgüsü
	9 604,54
	10 543,17
	938,63

	15
	2-ci mərtəbənin dəmir-beton pəncərəüstü atmaları
	1 045,37
	1 147,53
	102,16

	16
	2-ci mərtəbənin beton rigelləri - 40×40 sm
	6 154,71
	6 756,19
	601,48

	17
	2-ci mərtəbənin beton kəmərləri
	1 661,83
	1 824,24
	162,41

	18
	Fasadın sement-qum məhlulu ilə suvanması
	4 357,50
	4 783,35
	425,85

	19
	Fasadın "Mata" materialı ilə hidroizolyasiyası
	3 017,56
	3 312,46
	294,90

	20
	Kürsü pilləkəninin mişar daşı və sementlə qurulması
	358,25
	393,26
	35,01

	21
	Damın taxta və metal karkasının qurulması
	8 183,61
	8 983,37
	799,76

	22
	Damın 50 mm daş yunu və buxar izolyasiya qatı ilə izolyasiyası
	2 312,33
	2 538,31
	225,98

	23
	Damın 0,40 mm metal kirəmitlə örtülməsi
	4 658,14
	5 113,36
	455,22

	
	Mərhələ üzrə cəmi
	45 390,90
	49 826,83
	4 435,93



III mərhələ - daxili şəbəkələr və qismən təmir
	№
	İşin adı
	Əvvəlki qiymət
(ƏDV ilə)
	Yeni qiymət
(ƏDV ilə)
	Artım

	24
	Daxili elektrik naqillərinin və çıxışlarının çəkilməsi
	3 527,57
	3 872,31
	344,74

	25
	Daxili su və kanalizasiya borularının çəkilməsi
	1 911,87
	2 098,71
	186,84

	26
	Sanitar qovşaqlarda Ø16 boru ilə isti döşəmə sistemi
	536,16
	588,56
	52,40

	27
	Laqa 7×5 sm və 15 mm diktlə döşəmə karkasının qurulması
	5 554,39
	6 097,21
	542,82

	28
	Sanitar qovşaqların iki komponentli materialla hidroizolyasiyası
	500,50
	549,41
	48,91

	29
	Sanitar qovşaqların sement-qum məhlulu ilə suvanması
	999,29
	1 096,95
	97,66

	30
	Daxili divarlarda astar alçı suvağı - sanitar qovşaqlar xaric
	7 574,02
	8 314,20
	740,18

	
	Mərhələ üzrə cəmi
	20 603,80
	22 617,35
	2 013,55



Akt üzrə ödənişli əlavə işlər
	№
	İşin adı
	Əvvəlki qiymət
(ƏDV ilə)
	Yeni qiymət
(ƏDV ilə)
	Artım

	31
	Əlavə qaz borusunun qaldırılması
	441,32
	484,45
	43,13

	32
	Əlavə 30 paqonmetr beton atma
	1 264,56
	1 388,14
	123,58

	33
	2-ci mərtəbədə əlavə 35 paqonmetr rigel
	3 314,08
	3 637,96
	323,88

	34
	Əlavə 20 m² hörgü və rəngsaz işi
	935,79
	1 027,24
	91,45

	35
	Fasad, teras və qarajda elektrik; terasda isti döşəmə; texniki otaqda santexnika; qarajın döşəməsi, santexnikası və isti döşəməsi
	3 538,15
	3 883,92
	345,77

	36
	3 ədəd divariçi baçokun montajı - yalnız işçilik
	97,35
	106,87
	9,52

	
	Mərhələ üzrə cəmi
	9 591,25
	10 528,58
	937,33



Haqqı hədiyyə edilmiş əlavə işlər
	№
	İşin adı
	Əvvəlki qiymət
(ƏDV ilə)
	Yeni qiymət
(ƏDV ilə)
	Artım

	37
	Daxili divarların kaloriferlə qurudulması
	1 168,20
	1 282,37
	114,17

	38
	Kombi boru sxemi üçün materiallar - yalnız material dəyəri
	694,43
	762,29
	67,86

	39
	Daxili beton sütun və rigellərin teksturalı suvağı
	1 226,61
	1 346,48
	119,87

	40
	Tavanda əlavə istilik izolyasiya qatının vurulması - yalnız işçilik
	524,26
	575,49
	51,23

	41
	Balkonun hidroizolyasiyası və styajkası
	153,61
	168,63
	15,02

	
	Mərhələ üzrə cəmi
	3 767,11
	4 135,26
	368,15


Yekun nəticə
Bütün 41 iş üzrə yenilənmiş iqtisadi dəyər: 147 511,69 manat (ƏDV daxil)
Ümumi artım: 13 132,51 manat
Hesablama cədvəli | səhifə 1
